## Feuil1
Catégorie | Taches | Pages /Types | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
hébergement | Test de l’hébergement | hébergement | tsanta | 60 | 78 | 0 | 100%
Conception | Base de données | Conception | mirenty | 60 | 78 | 0 | 100%
Conception | Base de données | Conception | navalona | 61 | 38 | 23 | 62.3%
back-office | login | login | navalona | 62 | 39 | 23 | 62.9%
back-office | CRUD régime | dashBoard | mirenty | 63 | 40 | 23 | 63.49%
back-office | CRUD sport | dashBoard | mirenty | 64 | 41 | 23 | 64.06%
back-office | CRUD service | dashBoard | mirenty | 65 | 42 | 23 | 64.62%
back-office | Gestion de payement | payement | mirenty | 66 | 43 | 23 | 65.15%
back-office | insertion de nouveau regime
back-office | visionnage régime par personne | Régime Personne | navalona | 67 | 44 | 23 | 65.67%
Front-office | ajout de détaille de profil utilisateur | inscription | navalona | 68 | 45 | 23 | 66.18%
Front-office | choisir objectif | inscription | navalona | 69 | 46 | 23 | 66.67%
Front-office | login | login | navalona | 70 | 47 | 23 | 67.14%
Front-office | affichage information utilisateur | profil utilisateur | navalona | 71 | 48 | 23 | 67.61%
Front-office | porte monnaie | profil utilisateur | mirenty | 72 | 49 | 23 | 68.06%
Front-office | suggestion de plat | Suggestion | tsanta | 73 | 50 | 23 | 68.49%
Front-office | rentre du code | Recharge De Compte | mirenty | 74 | 51 | 23 | 68.92%
Front-office | export PDF | Suggestion | tsanta | 75 | 52 | 23 | 69.33%
Test BDD | donnée de test pour les tables | BDD | tsanta | 76 | 53 | 23 | 69.74%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé

## Table dynamique_Feuil1_1
Catégorie | - tout -
(vide) | Taches
Qui | affichage information utilisateur | ajout de détaille de profil utilisateur | Base de données | choisir objectif | CRUD régime | CRUD service | CRUD sport | export PDF | Gestion de payement | insertion de nouveau regime | login | porte monnaie | rentre du code | suggestion de plat | Test de l’hébergement | visionnage régime par personne | Total Résultat
mirenty
navalona
tsanta
(vide)
Total Résultat