## Feuil1
Catégorie	Taches	Pages /Types	Qui	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
	creation de repertoire du projet	none	mirenty	10	7	0	100,00 %
BDD	creation de donnee de test	BDD	mirenty	5	1	0	100,00 %
back-office	transmettre les question de la page vers la base
back-office	transmettre les donnees vers le controleur puis l’enregistrer dans la base	back-office

BDD	CRUD pour les question	liste des fiche de questionnaire	mirenty	61	38	23	62,30 %
BDD	CRUD pour les candidat admis	liste des admis	mirenty	62	39	23	62,90 %
BDD	CRUD pour enregistrer les candidat admis	insertion de donnee	mirenty	63	40	23	63,49 %
BDD	CRUD pour enregistrer les candidat admis	insertion de donnee	mirenty	63	40	23	63,49 %
back-office	fonction calcule de score	BDD	mirenty	66	43	23	65,15 %
Front-office	encadrer le questionnaire dans remplissage	CSS	mirenty	75	52	23	69,33 %

*Valeur en Minutes
Estimation:	ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé	ny fotoana efa lany
Reste à faire	ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
	par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé